## Nouveaux
Chronogramme 2025
Activités | Responsable | Appui Interne ou Externe | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Définition des objectifs avec la coordination ( Tonnage, etc.)
Formation initiale de l’équipe de Durabilité
Liste des travailleurs permanents et temporaires de la coopérative ou définition d’un organigramme de la station d’achat.
définition (Découpage) des zones et secteurs/village d’intervention
Sensibilisation et enregistrement des producteurs
Enregistrement dans le RACP de Rainforest Alliance
Mise en place des différents comités et Responsables( Genre+Réclamation+Droits Humains+Approbation/Sanctions+Agriculture+Environnement/Application phyto ettc.)
Inspections Initiales et approbations initiales, signature contrats et GMR provisoire
Elaboration des politiques et procédures
Géolocalisation (100%) cartographie (100% des 4ha RDUE) (35% RA)
Evaluation des Risques ( RA+SST+Sol+IPM) par l’équipe de durabilité et les experts consultants
Plan de Gestion sur la base des Inspections Initiales+Evaluations des risques+ Rapport des besoins des producteurs
Mise en œuvre du plan d’action (Formation/Sensibilisation+ appui divers)
Inspections Internes et Approbation, Vérification et GMR définitif
Pré-audit ou Audit à Blanc, vérification
demande d’audit et contractualisation avec un OC | bar: Q3 A to Q3 S
Audit Externe | bar: Q3 A to Q3 S

## Anciens
Chronogramme 202???
Activités | Responsable | Appui Interne ou Externe | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Définition des objectifs avec la coordination ( Tonnage, nombre de producteurs à ajouter (15% pour les Groupes de +2000 producteurs etc.)
Inspections Initiales et approbations initiales signature des contrats et GMR provisoire des 10%
Cartographie des100% des nouveaux producteurs
Mise à jour de la matrice des risques ( Rapport d’audit exterieurs +Inspections Internes+IPM+ rapport des besoins des producteurs) par l’équipe de durabilité et les experts consultants
Mise à jour du plan de gestion sur la base de la matrice des risques à jours
Mise en œuvre du plan d’action à jour (Formation/Sensibilisation+ appui divers)
Inspection Interne sur laz bas des risques et Approbation, Vérification et GMR définitif
Pré-audit ou Audit à Blanc, vérification, auto-évaluation
demande d’audit et contractualisation avec un OC | bar: Q3 A
Audits Externes | bar: Q3 S